**План экспериментальной работы ГБПОУ ИО БПК им.Д. Банзарова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****этапа** | **Ожидаемый научно-методический****и практический результат****(по этапам экспериментальной работы)** | **База эксперимента** | **Семинары,****совещания** | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчетных документов и сроки их представления****(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I этап****Организационно- методический****2016 - сентябрь 2017 гг.** | * Изучение теоретико-концептуальных и методических основ использования профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения;
* Анализ затруднений в использовании профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности в условиях непрерывности образования;

- Подбор профессиональных проб для сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи с учетом социально-экономических условий МО «Боханский район»;- Заключение соглашений и организация взаимодействий с социальными партнерами для реализации профессиональных проб. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»  | *Семинар-совещание* для участников эксперимента «Профессиональные пробы как технология сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности»  | Январь- декабрь 2017 г. | - Информационно-аналитическая справка Август 2017г.- Атлас объектов профессиональной деятельности для прохождения профессиональных проб обучающимися 9-11 классов на территории МО «Боханский район».- Атлас профессиональных проб, направленных на индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студентов колледжа.   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II этап -****Экспериментальный**  | * Повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам профессионального самоопределения обучающихся.
* Разработка и апробация комплексной программы организации сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях непрерывности образования с использованием профессиональных проб, ориентированных на социально-экономическую ситуацию и этнокультурное наследие МО «Боханский район», включающей в себя 4 подпрограммы.

 **-** Разработка критериев и показателей эффективности предоставляемых услуг в области сопровождения профессионального самоопределения для различных групп населения.* Подготовка публикаций, обобщающих опыт экспериментальной площадки;
* Проведение педагогического совета по утверждению анализа промежуточного этапа проводимого эксперимента.
 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» | *Семинар.* «Организация сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях непрерывности образования с использованием профессиональных проб, ориентированных на социально-экономическую ситуацию и этнокультурное наследие МО «Боханский район».Презентация подпрограмм эксперимента*Семинар-совещание*«Профессиональные пробы как технология сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности в условиях непрерывности образования»Презентация промежуточных результатов реализации программы эксперимента. | 2017-2020гг. | * Учебно–тематический план курсов повышения квалификации педагогического коллектива колледжа.

- Протокол педагогического совета по утверждению программы эксперимента - - Протокол педагогического совета по утверждению анализа промежуточного этапа проводимого эксперимента. |
| **III этап -** **Обобщающий** | -Публикации по итогам реализации эксперимента.- Разработка и публикация рекомендаций по использованию профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения в организации профориентационной работы с детьми и молодежью.- Сборник материалов по итогам проведения эксперимента;- Подготовка и представление итогового отчета по экспериментальной работе. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» | Семинар. Презентация опыта работы по повышению эффективности предоставляемых услуг в области сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи | 2020г. | Методические рекомендации по обобщению опыта профориентационной работы с использованием профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.Итоговый отчет. |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бадагуева О.Р.)

Научный руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Блинов В. И.)

м.п.