Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Братский педагогический колледж»

Утверждаю

Директор Братского педагогического колледжа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г М.. Парилова

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

**План экспериментальной работы** в рамках темы сетевой экспериментальной площадки: Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области.

**Тема**: Разработка и реализация образовательных программ профессиональных проб по педагогическим профессиям для детей и молодежи г. Братска.

**2017**

 **План экспериментальной работы 1 организационно-методического этапа и 2 экспериментального этапа (1-и 2 квартал 2018 года)**

**Цель:** разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

**Задачи:**

1. Теоретическое обоснование экспериментальной работы по разработке и реализации образовательных программ по профессиональным пробам как условию профессионального самоопределения обучающихся школ
2. Разработка нормативной и программно-методической документации, регламентирующей экспериментальную работу
3. Организация работы по формированию новых компетенций у участников экспериментальной деятельности путем организации курсов повышения квалификации педагогического персонала по направлению деятельности экспериментальной площадки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы и форма проведения | Сроки  | Ответственные  | предполагаемый результат |
| 1 | Подготовка плана экспериментальной работы на 2017 год | Март 2017 | Никитина Г.В. | План экспериментальной работы |
| 2. | Проведение научно-методического совета по итогам инновационной деятельности в колледже Презентация нового направления экспериментальной деятельности Подготовка проекта приказа на открытие экспериментальной площадки в колледже и определение состава участников | 20 марта 2017 | Никитина Г.В. | Сравнительная таблица итогов экспериментальной и инновационной деятельности колледжа, проводимых в рамках проблемных лабораторий Презентация программы и плана работы по новой теме ЭР. |
| 3. | Круглый стол по обобщению и систематизации опыта колледжа по сопровождению профессионального самоопределения школьников: выявление позитивной динамики в профессиональном самоопределении молодежи и проблемных зон в проведении работы с оценкой ресурсов колледжа | 24 апреля, 2017 | Никитина Г.В.Урюпина И.А.Чичигина О.В.Заведующие выпускающих кафедрПредставители баз практики студентов колледжа | Аналитическая справка |
| 4. | Методический семинар Содержание профессиональных проб и этапы их выполнения | Май, 2017 | Никитина Г.В. | Методические материалы  |
| 5. | Круглый стол с участниками экспериментальной работы « Критерии и показатели эффективности влияния проведения профессиональных проб на профессиональное самоопределение обучающихся (проект)» | Сентябрь, 2017 | Никитина Г.В., Копейчук Е.П.,Участники экспериментальной работы | Методические материалы |
| 6. | Разработка программы курсов повышения квалификации Организация профессиональных проб во внеурочной деятельности школы.  | Май –сентябрь 2017 | Никитина Г.В.Копейчук Е.П.,Мартусенко З.А.Мануйлова Т.П. | Учебный план повышения квалификации преподавателей-участников экспериментальной работы и методические материалы к нему |
| 7 | Проведение курсов повышения квалификации «Организация профессиональных проб во внеурочной деятельности школы» |  |  |  |
| 8. | Совещание с представителями Департамента образования г. Братска и школ города по выработке стратегии осуществления профессиональных проб с обучающимися 8 - 11 классов | Сентябрь, 2017 | Никитина Г.В. Урюпина И.А.Бочарова Н.В. | Программа совещанияРешение совещания |
| 9 | Заключение договоров о проведении профессиональных проб во внеурочной деятельности школ г. Братска – базах практики студентов | Сентябрь- октябрь, 2017 | Никитина Г.В.Урюпина И.А.Бочарова Н.В. | Договора  |
| 10 | Совещание - инструктаж для участников экспериментальной работы | ежемесячно | Никитина Г.В. | Инструктивные листы, техзадания |
| 11 | Разработка дневника экспериментальной апробации профессиональных проб. |  |  |  |
| 12 | Разработка профессиональных проб по педагогическим специальностям и апробация в пилотном режиме. | Сентябрь - декабрь 2017 | Участники экспериментальной работы | профессиональные пробы по педагогическим специальностям |
| 13 | Экспертиза методических разработок профессиональных проб | Декабрь, 2017 | Экспертная группа | Экспертное заключение |
| 14 | Апробация профессиональных проб в школах города | Февраль – апрель 2018 | Участники экспериментальной работы | Дневник экспериментальной апробации профессиональных проб |
| 15 | Проведение научно-методического совета по итогам текущего года эксперимента | Май, 2018 | Участники экспериментальной работы | Презентация опыта деятельности за год, решения о дальнейшей работе |