**План подготовки проведения областного конкурса «Начинающий фермер» среди обучающихся общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования Иркутской области**

**(2017 год)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Примечание |
| 1 | Разработка положения Конкурса | до 7.11.16 | Цивилёва М. П. | Согласовать с МО ИО, МСХ, ФГБОУ ВО БГУ |
| 2 | Подготовка проектов распорядительных документов по организации Конкурса | до 21.10.16 | Цивилёва М. П. | Согласовать с Гетманской А.А. |
| 3 | Подготовка КМС по вопросам:  - рассмотрение требований по разработке бизнес-плана и оформлению конкурсных материалов;  - обучение руководителей проектов агробизнес-идей обучающихся; | до 10.12.16 | Цивилёва М. П. | Совместно с Мозулевым С.Н.-БГУ |
| 4 | Подготовка и рассылка информационного письма потенциальным участникам | до 1.12.16 | Цивилёва М. П.  Нефедьева К. Л. |  |
| 5 | Подготовка состава экспертной комиссии, жюри Конкурса (проекты) | до 1.03.17 | Цивилёва М. П. | Согласование возможности участия в Конкурсе кандидатур экспертной комиссии, жюри |
| 6 | Опубликование информации о Конкурсе на сайте «РЦМРПО» | до 1.12.16 | Нефедьева К. Л. | Выделить спец. раздел |
| 7 | Подготовка наглядно-оформительского материала, необходимого реквизита, документов для проведения Конкурса | до 20.03.17 | Нефедьева К. Л. |  |
| 8 | Своевременное представление информации о ходе подготовки и проведения Конкурса на сайте «РЦМРПО» | в течение всего периода | Нефедьева К. Л. |  |
| 9 | Организация проведения консультаций по запросам участников. | в течение всего периода | Цивилёва М. П. |  |