## Slide 1: XV летняя сессия лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций 10 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИВЫЧЕК БАЙКАЛЬЧАНИНА
Проект разработали жители города – государства команды «Ритм»

## Slide 2: ПРОБЛЕМА
Недостаточная информированность людей г. Байкальска и туристов об экологических привычках

## Slide 3
Цель : проведение эколого-просветительной акции, направленной
на информирования граждан г. Байкальска об экологических привычках.
Задачи:
Сформировать рабочую группу
Изучить научную информацию по данной проблеме
Подготовить необходимые ресурсы
Подготовить раздаточные материалы
Провести акцию
Анализировать результаты
Цель, задачи проекта

## Slide 4: ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ | Наименование работ | Сроки | Ответственный | Необходимые ресурсы
1 | Формирование рабочей группы | 05.07.18 | Напольская Кристина | 
2 | Подготовка ресурсов | 05.07.18 | Плотникова Алена | Бумага, орг.техника и т.д.
3 | Подготовка раздаточного материала | 05.07.18 | Ромашова Виктория | Орг.техника, бумага А4
4 | Подготовка плаката | 05.07.18 | Шмакова Виктория | Ватман, краски и т.д.
5 | Проведение акции | 06.07.18 | Бажукова Ксения | Конфеты, буклеты, листы с вопросами
6 | Анализ результатов | 06.07.18 | Никитенко Алена | Орг.техника, канцелярия

## Slide 5: РИСКИ
№ | Наименование риска | Степень влияния на проект | Мероприятия по управлению риском
1 | Плохая погода | Высокая | Перенос мероприятия
2 | Нежелание людей участвовать в акции | Средняя | Выдача приза за участие
3 | Плохое самочувствие команды | Низкая | Соблюдение режима дня
4 | Запрет администрации города на проведение акции | Средняя | Предварительное согласование акции

## Slide 6: ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПРИБЫТИЕ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ – ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ Г. БАЙКАЛЬСКА

## Slide 7
ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

## Slide 10: ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ | КАЧЕСТВЕННЫЕ
50 буклетов, выданных участникам акции | Информированность членов команды
80 участников акции | Позитивные отзывы
1 плакат | 
4 научных источника | 

## Slide 11
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ГОЛУБЕВУ РОМАНУ.
- ТЕЛ. 89027643307